تقرير اجتماع الاجتماع التأسيسي للتعاون المشترك — توزيع الأدوار وآلية العمل الأحد 13 سبتمبر 2026

1.  بيانات الاجتماع

| موضوع الاجتماع | الاجتماع التأسيسي للتعاون المشترك بين المكتب السعودي والمكتب المصري |
| --- | --- |
| التاريخ | الأحد 13 سبتمبر 2026 |
| وقت البدء | 6:55 مساءً |
| مدة الاجتماع | 43 دقيقة |
| طريقة الانعقاد | اجتماع مرئي عن بُعد |
| الجهات المشاركة | المكتب السعودي — المكتب المصري |
| عدد الحاضرين | ستة أعضاء |
| مرجع التقرير | التفريغ النصي الكامل للاجتماع |

2.  الهدف من الاجتماع

انعقد الاجتماع بهدف وضع حجر الأساس للتعاون المشترك بين المكتب السعودي والمكتب المصري، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لا لبس فيه، والاتفاق على آلية عمل موحّدة تنظّم التنسيق بين الفريقين وتضبط جودة المخرجات قبل تسليمها للعملاء، إضافة إلى التعارف بين أعضاء الفريق واستعراض خبراتهم وتخصصاتهم، وتحديد أولى الخطوات التنفيذية للمرحلة القادمة.

3.  المشاركون والأدوار

| الاسم | الدور والمسؤولية | الجهة |
| --- | --- | --- |
| د. أحمد الشيبي | الإشراف العام على الشراكة، ومتابعة الإجراءات النظامية والورقية للشركة | المكتب السعودي |
| أ. ياسين كردي | إدارة العمليات والتنسيق، وحلقة الوصل الرسمية بين المكتبين، ومراجعة المخرجات قبل تسليمها للعميل | المكتب السعودي |
| م. عوض صالح | التخصص الصناعي: تحسين سلاسل التوريد وإدارة العمليات، ودراسات الجدوى والتكاليف والميزانيات والعائد على الاستثمار، واختيار المورّدين والموزّعين | المكتب السعودي |
| أ. عبد الرحمن سليمان | الشريك المؤسس لمكتب مصر، ووضع الاستراتيجية والرؤية، وتحديد أنواع المشاريع وحجمها، والتسعير وآلية التفاوض مع العملاء | المكتب المصري |
| أ. أحمد | المدير التنفيذي: إدارة فريق العمل بالكامل وتنفيذ المشاريع | المكتب المصري |
| أ. وجدان محمود | تطوير الأعمال ومتابعة التعاقدات مع العملاء | المكتب المصري |

كما أُشير إلى وجود مجلس استشاري من الأكاديميين والمهندسين يشارك الفريق في المشاريع من الجانبين الفني والدراسي.

4.  أبرز محاور النقاش

▪  4-1  آلية العمل وتوزيع الأدوار

–  أ. ياسين كردي: مسؤول عن التنسيق والعمليات بكافة أبعادها، وهو حلقة الوصل الرسمية بين المكتب السعودي والمكتب المصري.

–  يقوم أ. ياسين بدور المُراجع النهائي لكل المخرجات قبل وصولها للعميل، بما يضمن تسليم المنتج بأفضل صورة ومطابقته لاحتياج العمل.

–  أشار أ. ياسين إلى أنه في طور استكمال رخصة مستشار الامتياز التشغيلي، بما يدعم خط خدمات استشارات التشغيل.

–  أ. عبد الرحمن سليمان: مسؤول عن وضع الاستراتيجية والرؤية، وتحديد أنواع المشاريع وأحجامها، والتسعير وآلية التفاوض مع العملاء.

–  أكد الفريق المصري أن التواصل المباشر متاح في أي وقت لتجاوز أي تأخير أو عائق في سير العمل أو الجداول الزمنية.

▪  4-2  الوضع الحالي لمشاريع مكتب مصر

–  مشروع قائم حاليًا وصل إلى مراحله الأخيرة (مرحلة التحسينات والتعديلات النهائية).

–  شراكة قيد التشكّل مع شركة هندسية مصرية متخصصة لتغطية الجانب الهندسي (مثل الكونسبت ديزاين)، مع اجتماع مقرر يوم الأربعاء لبحث آلية التعاقد.

–  الفريق جاهز لاستقبال مشاريع جديدة دون تعارض في الجداول الزمنية مع الالتزامات القائمة.

▪  4-3  القطاعات والخدمات المستهدفة

–  التوجّه نحو المشاريع التي تشمل الإدارة الكاملة للمشروع، أو تقييم جودة المشاريع، أو الجولات الاستثمارية.

–  طُرح تحديد القطاعات المستهدفة (تقنية / عقارية / سلع استهلاكية سريعة الدوران) بما يتوافق مع قدرات الفريق المتاحة، ليكون البحث في السوق السعودي موجّهًا بدقة.

–  القطاع العقاري يمثل أولوية عالية في السوق السعودي، والفريق يرى أهمية الظهور فيه قريبًا.

▪  4-4  هيكل الكيانين: استشارات الأعمال والعقارات

–  تعمل الشركة من خلال واجهتين منفصلتين خارجيًا: واجهة استشارات الأعمال وواجهة العقارات، بينما هما داخليًا كيان واحد بإدارة واحدة.

▪  4-5  مقارنة السوق العقاري: السعودية ومصر

–  تختلف الأنظمة والحوكمة المنظِّمة للتعاملات العقارية اختلافًا جوهريًا بين السوقين.

–  للفريق المصري خبرة عملية ممتدة في السوقين، مع مشروعات قائمة حاليًا في السوق السعودي، منها مشروعات على الساحل الجنوبي.

–  تحديات السوق المصري تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنشاءات وعدم استقرار سعر الصرف.

–  السوق السعودي أكبر حجمًا ويتيح فرصًا أوسع، خصوصًا مع اختيار التصميم المناسب للمنطقة المستهدفة.

▪  4-6  النطاق الجغرافي والالتزامات المتبادلة

–  السوق السعودي هو السوق المستهدف الأساسي، وأي سوق آخر يُعد إضافة.

–  سلّم المكتب المصري السوق السعودي بالكامل للفريق السعودي، ولن يكون له أي تواصل مباشر مع أي طرف في هذا السوق إلا من خلال أ. ياسين كردي أو د. أحمد الشيبي.

–  في المقابل، أكد أ. ياسين على تفرّغ شبه كامل لكافة المشاريع المشتركة، وتنسيق على أعلى مستوى مع الفريق في عمليتي التشغيل وتسليم المشاريع للعملاء.

▪  4-7  التنسيق وإدارة الخلافات والتوثيق

وُصفت هذه النقطة في الاجتماع بأنها نقطة مفصلية في العلاقة بين الفريقين، وطُلب إبرازها بوضوح:

–  أي خطأ أو سوء فهم أو عدم وضوح بين أعضاء الفريق قد ينعكس سلبًا على صورة الشركة أمام العملاء، خصوصًا في مرحلة الانطلاق.

–  كل تنسيق يمر عبر أ. ياسين كردي، والتعامل معه بمثابة التعامل مع د. أحمد الشيبي مباشرة.

–  الحاجة إلى بروتوكول واضح لإدارة الخلافات، على اعتبار أن حدوث اختلاف أو سوء فهم أمر متوقع وغير مستبعد.

–  تثبيت كل ما يُتفق عليه كتابيًا (الرسائل ومجموعات العمل والبريد الإلكتروني) ليكون مرجعًا يُرجَع إليه عند أي خطأ أو التباس.

–  طُرح اعتماد البريد الإلكتروني كقناة رسمية للتوثيق، على أن يُتفق على الصيغة الأنسب التي يرتاح لها الفريق.

–  الهدف المعلن: بيئة عمل مريحة يعمل فيها الجميع بروح واحدة.

▪  4-8  البنية التشغيلية والهوية المؤسسية

–  إنشاء بريد إلكتروني رسمي موحّد على نطاق الشركة، مرتبط بالخدمة السحابية (Zoho)، بما يتيح ترتيب المستندات والمشاريع وإتاحة الوصول إليها من أي مكان.

–  الموقع الإلكتروني يعمل حاليًا بشكل مباشر.

–  حسابات التواصل الاجتماعي: تغطية الواجهتين (الأعمال والعقارات)، ونشر تقارير قطاعية لتعزيز الظهور والمصداقية.

–  تحديث الملف التعريفي للشركة (البروفايل) بإضافة العنوان الجديد وإبراز الكيان السعودي – المصري.

–  توفير رقم تواصل سعودي رسمي باسم الشركة لا باسم شخص بعينه، لضمان استمرارية التواصل مع العملاء.

–  استكمال الإجراءات النظامية والورقية للشركة (الغرفة التجارية وما يتبعها)، وقد بُوشر فيها فعليًا.

▪  4-9  كتالوج الخدمات

–  إعداد قائمة تفصيلية بالخدمات، يوضَّح تحت كل خدمة البنود التي تغطيها بشكل صريح.

–  الغرض: استهداف الشريحة الصحيحة من العملاء أولًا، ووضوح ما يستلمه العميل مقابل المبلغ الذي يدفعه ثانيًا.

–  مثال طُرح خلال النقاش: سلاسل المطاعم في السوق السعودي كقطاع عليه طلب مرتفع، مع التحقق من مدى تغطيته ضمن الخدمات الحالية.

▪  4-10  الخدمات التمهيدية المجانية

–  اقتراح تقديم بعض الخدمات مجانًا لمدة محددة في البداية، كوسيلة لإثبات جودة العمل وبناء الثقة مع العملاء وفتح باب التعاون الأوسع.

–  أوضح المكتب المصري أن الفريق يقدّم بالفعل الاستشارة الأولى والتشخيص المبدئي مجانًا، إضافة إلى تحليل الاحتياج، بما يُشعر العميل بالقيمة المقدَّمة.

–  اتُّفق على حصر الخدمات التي يمكن تقديمها مجانًا ضمن إطار واضح ومتفق عليه.

▪  4-11  قاعدة بيانات العملاء

–  لدى المكتب المصري قاعدة بيانات للعملاء الحاليين والمحتملين، وسيتم إتاحتها للفريق.

–  التوجّه إلى أتمتة القاعدة ورفع البيانات الفعلية عليها بما يدعم التواصل والمتابعة لاحقًا.

▪  4-12  توثيق الاجتماعات

–  ضرورة توثيق محاضر الاجتماعات الداخلية والخارجية (مع العملاء) بصيغة موحّدة ومتفق عليها.

–  يتوفر حاليًا ملخص ومحضر كامل لهذا الاجتماع، مع تحديد المسؤول عن تدوين الملاحظات في الاجتماعات الخارجية؛ وقد اقتُرح إسناد هذه المهمة إلى م. عوض صالح.

5.  القرارات المتخذة

| 1 | اعتماد أ. ياسين كردي نقطة التنسيق الرسمية الوحيدة بين المكتبين، وأن يمر كل تنسيق من خلاله. |
| --- | --- |
| 2 | تسليم السوق السعودي بالكامل للفريق السعودي، وعدم تواصل المكتب المصري مباشرة مع أي طرف في هذا السوق. |
| 3 | التزام متبادل بتفرّغ شبه كامل للمشاريع المشتركة وتنسيق على أعلى مستوى في التشغيل والتسليم. |
| 4 | اعتماد التوثيق الكتابي لكل ما يُتفق عليه كمرجع يُرجَع إليه عند الاختلاف. |
| 5 | اعتبار السوق السعودي السوق المستهدف الأساسي، وما عداه إضافة. |
| 6 | الإبقاء على واجهتين منفصلتين خارجيًا (استشارات الأعمال / العقارات) ضمن كيان واحد داخليًا. |
| 7 | اعتماد بريد إلكتروني رسمي موحّد على نطاق الشركة وربطه بالخدمة السحابية. |
| 8 | تخصيص رقم تواصل رسمي باسم الشركة لا باسم شخص بعينه. |
| 9 | تقديم خدمات تمهيدية مجانية محدودة كمدخل لبناء الثقة مع العملاء. |
| 10 | اعتماد اجتماع دوري أسبوعي في مرحلة الانطلاق. |

6.  خطة العمل والمهام

| م | المهمة | المسؤول | الموعد المستهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء البريد الإلكتروني الرسمي الموحّد وربطه بالخدمة السحابية | أ. عبد الرحمن سليمان | الخميس 17 سبتمبر 2026 |
| 2 | استكمال الإجراءات النظامية والورقية (الغرفة التجارية وما يتبعها) | د. أحمد الشيبي | قيد التنفيذ |
| 3 | توفير رقم تواصل سعودي رسمي باسم الشركة | د. أحمد الشيبي | قبل الاجتماع القادم |
| 4 | إعداد كتالوج الخدمات التفصيلي مع بنود كل خدمة | أ. عبد الرحمن سليمان | قبل الاجتماع القادم |
| 5 | تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها مجانًا كمرحلة تمهيدية | أ. عبد الرحمن سليمان / أ. ياسين كردي | قبل الاجتماع القادم |
| 6 | إتاحة قاعدة بيانات العملاء للفريق ودراسة أتمتتها | المكتب المصري | قبل الاجتماع القادم |
| 7 | تحديث الملف التعريفي بالعنوان الجديد والكيان السعودي – المصري | المكتب المصري | خلال الأيام القادمة |
| 8 | تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للواجهتين ونشر التقارير القطاعية | المكتب المصري | مستمر |
| 9 | اجتماع مع الشركة الهندسية المصرية لبحث آلية التعاقد | المكتب المصري | الأربعاء 16 سبتمبر 2026 |
| 10 | اعتماد نموذج موحّد لمحاضر الاجتماعات وتحديد المسؤول عن تدوينها | أ. ياسين كردي / م. عوض صالح | قبل الاجتماع القادم |

7.  الاجتماع القادم

| الموعد | الأحد 20 سبتمبر 2026 |
| --- | --- |
| الدورية | أسبوعيًا في مرحلة الانطلاق |
| التوقيت | يُتفق عليه قبل الموعد بيومين إلى ثلاثة أيام |
| جدول الأعمال المبدئي | استعراض ما أُنجز من مهام هذا الاجتماع، والبدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل |

8.  ملاحظات وتوصيات ختامية

–  سادت الاجتماع روح إيجابية وتفاؤل واضح بتكامل الفريق وتنوّع تخصصاته بين الإدارة والتشغيل والتطوير والجانب الصناعي والعقاري.

–  يمثّل تكامل الخبرات بين المكتبين ميزة تنافسية في السوق السعودي، شريطة انضباط التنسيق ووضوح المسؤوليات منذ المرحلة الأولى.

–  يُوصى بإغلاق مهام هذا الاجتماع قبل موعد الاجتماع القادم، ليبدأ الفريق فعليًا في تنفيذ خطة العمل.

–  يُوصى باعتماد قناة توثيق رسمية واحدة (البريد الإلكتروني) لكل ما يتعلق بالمستندات والاتفاقات، مع الإبقاء على مجموعات العمل للتواصل اليومي.

انتهى التقرير