المحتويات

# آلية التسعير وتقدير المدد — خدمات الاستثمار وجمع التمويل

LEAP Consulting · مستند داخلي · 2026

Fee & Duration Methodology — Investment & Fundraising Advisory

مبني على المنطق نفسه الذي تقوم عليه منهجية خدمات التطوير العقاري، ومعايَر على الخدمات الأربع والعشرين الواردة في كتالوج الاستثمار وجمع التمويل.

## الإطار العام

المبدأ لم يتغير: السعر يُشتق من العمل المطلوب فعلاً، لا من حجم الجولة ولا من التقييم المستهدف ولا من قدرة العميل على الدفع.

لكل خدمة تقدير بأيام العمل موزع على أربعة مستويات للفريق، وهذا التقدير أساس كل ما يليه.

| 24 خدمة | موزعة على سبعة محاور |
| --- | --- |
| 278 يوم عمل | إجمالي أيام العمل عند التعقيد القياسي |
| 2–7 أسابيع | مدى المدد من أقصر خدمة إلى أطولها |
| 6.5–21 ألف دولار | نطاق الأتعاب عند التعقيد القياسي والسوق الأساس |

### معادلة السعر

|  | الخطوة | الأساس |
| --- | --- | --- |
| 1 | أيام العمل × سعر اليوم | لكل خدمة تقدير بأيام العمل موزعة على شريك ومدير تكليف ومحلل أول ومحلل، تُضرب في سعر اليوم لكل مستوى. |
| 2 | × معامل درجة التعقيد | يُعدَّل التقدير حسب عدد الكيانات وأدوات التحويل وتوافر البيانات. |
| 3 | × معامل السوق | السعودية هي الأساس، والمدى واسع لأن حجم التذكرة يتفاوت بين أسواقنا أضعافاً. |
| 4 | × معامل مرحلة الشركة | جديد — لا مقابل له في منهجية العقار. جولة البذرة وجولة B عمل مختلف بالخدمة نفسها. |
| 5 | × معامل الجدول الزمني | ضغط المدة يقابله تعطيل لجدول الفريق وتوازٍ في المهام، وله ثمن. |
| 6 | × معامل اللغة | إصدار المخرجات بالعربية والإنجليزية معاً يضيف عبئاً تحريرياً حقيقياً. |
| = | الأتعاب المهنية | ثم تُضاف المصروفات المباشرة وجولات المراجعة الإضافية للوصول إلى قيمة التكليف. |

ثم — في خدمات المحور الخامس وحده — تُضاف أتعاب النجاح وفق الجدول المتدرج في القسم السابع.

## ستة فروق جوهرية عن منهجية التطوير العقاري

لم أنقل النموذج العقاري كما هو. هذه الخدمات تختلف في ستة مواضع، وكل فرق منها له سبب يُذكر صراحة:

### 1. العملة أساسها الدولار لا الريال

منهجية العقار مبنية بالريال السعودي لأن سوقها خليجي بالكامل وعملاته مربوطة بالدولار ومستقرة فيما بينها.

هذا الخط مختلف: مقر الشركة القاهرة، وعملاؤها في مصر والخليج وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، والصفقات العابرة للحدود تُقوَّم بالدولار أصلاً. والجنيه المصري فقد أكثر من 70% من قيمته منذ مطلع 2022 عبر تخفيضات متتالية، أكبرها تخفيض مارس 2024. والتكليف الذي يمتد ثلاثة أشهر بسعر محرر بالجنيه ينقل مخاطرة العملة كاملة إلى الشركة.

القاعدة: جدول الأجور بالدولار. ويجوز إصدار العرض بالعملة المحلية، بشرط ذكر سعر الصرف المعتمد في العرض نفسه، مع بند يعيد التسعير إذا تحرك السعر أكثر من 7% بين إصدار العرض والتوقيع.

### 2. معامل السوق أوسع مدى بكثير

في العقار يتراوح المعامل بين 0.95 و1.05 — لأن الخدمة تُنفَّذ محلياً في كل سوق خليجي بتكلفة متقاربة.

هنا الفارق حقيقي وكبير، وبيانات 2025 تُظهره:

| السوق | التمويل المُجمَّع 2025 | عدد الصفقات | متوسط الصفقة |
| --- | --- | --- | --- |
| السعودية | 5.0 مليار دولار | 211 | ≈ 23.7 مليون |
| الإمارات | 2.0 مليار دولار | 218 | ≈ 9.2 مليون |
| مصر | 263 مليون دولار | 89 | ≈ 3.0 مليون |

مصر فيها حركة صفقات قوية بتذاكر صغيرة، والسعودية فيها تذاكر أكبر بثمانية أضعاف. وتحمُّل الأتعاب يتبع حجم التذكرة لا عدد الصفقات. ولهذا يتسع المعامل هنا من 0.70 إلى 1.30.

### 3. معامل جديد: مرحلة الشركة

أهم إضافة في هذا المستند. جدول ملكية لشركة ما قبل البذرة وجدول ملكية لشركة في جولة B هما الخدمة نفسها بمجهود يختلف مرتين ونصف: عدد الأدوات، وعدد الجولات السابقة، وعدد الأطراف، وعمق السجلات.

في العقار كان هذا يُستوعب داخل درجة التعقيد. وهنا يستحق محوراً مستقلاً لأنه موضوعي وقابل للتوثيق — الجولة المستهدفة مذكورة في التكليف — بينما درجة التعقيد تبقى تقديرية.

### 4. الوزن انتقل من التعقيد إلى المرحلة

لأن المرحلة صارت معاملاً مستقلاً، ضُيِّق مدى التعقيد من 0.75–1.90 إلى 0.80–1.75، حتى لا يُحتسب الأثر نفسه مرتين.

### 5. المصروفات المباشرة 4% لا 5%

خدمات العقار تستلزم زيارات موقعية ومسوحاً ميدانية. وهذه الخدمات تُنفَّذ من المكتب في أغلبها، وأكبر بنود مصروفاتها اشتراكات قواعد بيانات الصفقات والمقارنات.

### 6. الدفعة المقدمة 50% لا 40%

هذا فرق تجاري لا فني. الشركة ما قبل الإيراد التي تُكلّفنا بإعداد مواد جولتها قد لا تكون قادرة على السداد إذا لم تُغلق الجولة. والعميل العقاري مطوّر قائم بتدفق نقدي؛ وعميل هذا الخط قد يكون شركة عمرها ثمانية عشر شهراً ومدرجها النقدي خمسة أشهر.

## جدول الأجور اليومية

الأرقام أدناه هي المدخلات الوحيدة في النموذج، وكل ما عداها محسوب منها. القيم بالدولار الأمريكي لليوم الواحد.

| مستوى الفريق | سعر اليوم للبيع | تكلفة اليوم | هامش المستوى |
| --- | --- | --- | --- |
| شريك / مدير تنفيذي | 1,600 | 625 | 61% |
| مدير تكليف | 1,000 | 390 | 61% |
| محلل أول | 620 | 240 | 61% |
| محلل | 380 | 150 | 61% |

تكلفة اليوم ليست الراتب مقسوماً على أيام الشهر. وإنما التكلفة السنوية الكاملة للفرد — راتباً وبدلات ونصيبه من النفقات العامة — مقسومة على أيام العمل القابلة للتحميل لا على أيام السنة. ونسبة التحميل الواقعية في مكتب بهذا الحجم تتراوح بين 60% و70%، أي نحو 150 إلى 175 يوماً قابلاً للتحميل في السنة. واحتساب التكلفة على 250 يوماً يعطي رقماً مضللاً بالنقص.

لماذا الهامش 61% هنا مقابل 56% في العقار؟ لسببين قابلين للدفاع: قاعدة التكلفة في القاهرة أدنى منها في الخليج، والأهم أن نسبة إعادة استخدام الملكية الفكرية في هذا الخط أعلى — نموذج جدول الملكية وبطاقة فحص الفرص ولوحة مؤشرات التشغيل تُبنى مرة وتُعاد معايرتها لكل عميل. ودراسة الجدوى العقارية تُبنى من الصفر في كل مرة.

## معاملات التسعير

### السوق

| السوق | المعامل |
| --- | --- |
| مصر | 0.70 |
| الأردن · المغرب · تونس | 0.75 |
| الكويت · البحرين · سلطنة عُمان | 0.95 |
| السعودية — الأساس | 1.00 |
| قطر | 1.05 |
| الإمارات | 1.10 |
| صفقة عابرة للحدود أو مستثمر عالمي | 1.30 |

الأساس هو السوق السعودي، كما في منهجية التطوير العقاري، حتى تبقى المقارنة ممكنة بين خطي الخدمة داخل الشركة.

### مرحلة الشركة

| المرحلة | المعامل |
| --- | --- |
| ما قبل البذرة · البذرة | 0.85 |
| الجولة الأولى (Series A) — الأساس | 1.00 |
| الجولة الثانية (Series B) | 1.25 |
| الجولة الثالثة فما فوق · صندوق · صفقة استحواذ | 1.50 |

### درجة التعقيد

| الدرجة | المعامل |
| --- | --- |
| بسيط | 0.80 |
| قياسي — الأساس | 1.00 |
| مركّب | 1.35 |
| معقّد | 1.75 |

### الجدول الزمني

| الحالة | المعامل |
| --- | --- |
| جدول عادي | 1.00 |
| مستعجل — تقليص المدة 25% | 1.25 |
| عاجل — تقليص المدة 40% | 1.50 |

### لغة المخرجات

| الحالة | المعامل |
| --- | --- |
| لغة واحدة | 1.00 |
| نسختان عربية وإنجليزية | 1.15 |

المعاملات تراكمية بالضرب. وحاصل ضربها إذا تجاوز 3.0 يستوجب مراجعة قبل إصدار العرض، وإذا تجاوز 4.0 فهو مرفوض — لأن التراكم عند هذا الحد يعني أن التكليف خارج نطاق ما يصلح له هذا النموذج، ويُسعَّر بأساس مختلف.

## معايرة درجة التعقيد

درجة التعقيد أكثر المعاملات أثراً وأكثرها عرضة للتقدير الشخصي. والمقياس التالي يضبطها بمعايير تجعل شخصين مختلفين يصلان إلى التصنيف نفسه للحالة نفسها.

| ×0.80 · بسيط | ×1.00 · قياسي | ×1.35 · مركّب | ×1.75 · معقّد |
| --- | --- | --- | --- |
| كيان واحد، جدول ملكية بلا أدوات تحويل، نموذج إيراد واحد، سوق واحد، بيانات مكتملة عند البدء. | الحالة المرجعية التي بُنيت عليها تقديرات الأيام: كيان أو اثنان، أداة تحويل واحدة (SAFE أو سند)، نموذج إيراد رئيسي، سوق أو سوقان، بيانات متاحة جزئياً. | كيانات متعددة أو هيكل قابض، أدوات تحويل متعددة بسقوف وخصومات مختلفة، نموذجا إيراد أو أكثر، أسواق متعددة، بيانات تحتاج إعادة بناء من المصدر. | هيكل عابر للحدود أو نقل مقر إلى كايمان أو أبوظبي أو دبي، جولة سابقة متعثرة أو نزاع قائم بين المساهمين، جدول ملكية غير موثق يُعاد بناؤه من العقود، قطاع خاضع لتنظيم مالي أو صحي. يستوجب موافقة الشريك. |

قاعدة الحسم عند التردد. عند التردد بين درجتين تُختار الأدنى، ويُضاف بند صريح في العرض ينص على إعادة التسعير إذا ظهرت أثناء التنفيذ عوامل ترفع الدرجة. وهذا أسلم من رفع السعر ابتداءً وخسارة التكليف. والدرجة تُثبَّت في ملف العرض مع سبب اختيارها في سطر واحد.

### ما لا يدخل في درجة التعقيد

- حجم الجولة المستهدفة أو التقييم المطلوب لا يرفعان الدرجة بذاتهما. فنموذج مالي لجولة بعشرين مليون دولار قد يكون أبسط من نموذج لجولة بمليونين إذا كانت الأولى بنموذج إيراد واحد وسجلات منضبطة. وحجم الجولة موضعه أتعاب النجاح، لا معامل التعقيد.

- شهرة الشركة أو المؤسس لا ترفع الدرجة ولا تخفضها.

- قِدَم العلاقة بالعميل لا يخفض الدرجة. فالخصم أداة تجارية موضعها قواعد التفاوض، وخلطهما يفسد معايرة النموذج.

- صعوبة السوق التمويلي ليست تعقيداً. الجولة التي تُفتح في سوق متحفظ تحتاج جهد تواصل أطول، لكن العمل التحليلي نفسه لم يتغير. وهذه مخاطرة في النتيجة لا في العمل، وموضعها أتعاب النجاح ومدة التكليف — لا معامل التعقيد.

## المثال المحسوب

النموذج المالي للشركات الناشئة (02.1) — درجة تعقيد قياسية، السوق السعودي، جولة أولى، لغة واحدة، جدول زمني عادي.

### توزيع أيام العمل

| المستوى | الأيام |
| --- | --- |
| شريك / مدير تنفيذي | 1.5 |
| مدير تكليف | 4 |
| محلل أول | 8 |
| محلل | 2.5 |
| الإجمالي | 16 يوم عمل |

### احتساب الأتعاب

| البند | الأساس | القيمة (دولار) |
| --- | --- | --- |
| شريك / مدير تنفيذي | 1.5 × 1,600 | 2,400 |
| مدير تكليف | 4 × 1,000 | 4,000 |
| محلل أول | 8 × 620 | 4,960 |
| محلل | 2.5 × 380 | 950 |
| الأتعاب المهنية |  | 12,310 |
| المصروفات المباشرة التقديرية | 4% | 492 |
| إجمالي قيمة التكليف | المدة 3–4 أسابيع | 12,802 |

### التحقق من الهامش

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| التكلفة المباشرة | 4,793 |
| غير مباشرة (18%) | 863 |
| إجمالي التكلفة | 5,656 |
| الهامش المتحقق | 54.1% |

القراءة. الهامش المتحقق 54.1% مقابل مستهدف 50%، أي فارق 4.1 نقطة لصالح الشركة. والفارق في هذا الحد صحي ويترك مساحة للتفاوض. واتساعه عن خمس نقاط يعني أن تكلفة اليوم مقدَّرة بأقل من الواقع وتحتاج مراجعة.

(المستهدف هنا 50% مقابل 45% في خط العقار، للسببين المذكورين في جدول الأجور: قاعدة تكلفة أدنى، وإعادة استخدام أعلى للأدوات.)

## أيام العمل والمدد والأتعاب — الخدمات الأربع والعشرون

عند درجة تعقيد قياسية، جولة أولى، والسوق السعودي كأساس. الأيام بأيام العمل الفعلية لا التقويمية، والمدة تبدأ من تاريخ استيفاء مدخلات العميل لا من تاريخ التوقيع.

| الكود | الخدمة | أيام العمل | المدة (أسبوع) | الأتعاب القياسية ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 · تقييم الفرصة والسوق |  |  |  |
| 01.1 | دراسة السوق وتحجيم الفرصة | 14 | 3–4 | 10,100 |
| 01.2 | التحليل التنافسي والتموضع | 11 | 2–3 | 7,800 |
| 01.3 | دراسة جدوى المشروعات الناشئة | 19 | 4–6 | 14,300 |
| 01.4 | تقييم جاهزية الاستثمار | 9 | 2–3 | 7,800 |
|  | 02 · النمذجة المالية والتقييم |  |  |  |
| 02.1 | النموذج المالي للشركات الناشئة | 16 | 3–4 | 12,300 |
| 02.2 | اقتصاديات الوحدة ومؤشرات التشغيل | 11 | 2–3 | 8,000 |
| 02.3 | تقييم الشركة | 11 | 2–3 | 9,700 |
| 02.4 | جدول الملكية ونمذجة التخفيف | 9 | 2–3 | 7,800 |
|  | 03 · الفحص النافي للجهالة |  |  |  |
| 03.1 | الفحص التجاري والمالي | 27 | 5–7 | 21,100 |
| 03.2 | مراجعة النماذج والافتراضات المقدَّمة | 10 | 2–3 | 8,100 |
| 03.3 | فحص الصفقات للمستثمرين | 9 | 2–3 | 6,800 لكل دفعة |
|  | 04 · مواد الاستثمار |  |  |  |
| 04.1 | غرفة بيانات المستثمرين | 13 | 3–4 | 9,200 |
| 04.2 | عرض الاستثمار | 12 | 3–4 | 9,300 |
| 04.3 | مذكرة المعلومات والملخص التمهيدي | 13 | 3–5 | 10,400 |
| 04.4 | صياغة سرد الاستثمار | 7 | 2–3 | 6,500 |
|  | 05 · جمع التمويل وإغلاق الجولة |  |  |  |
| 05.1 | استراتيجية جمع التمويل وخارطة الجولة | 9 | 2–3 | 8,400 |
| 05.2 | استهداف المستثمرين وبناء خط الفرص | 13 | 3–4 | 9,200 |
| 05.3 | إدارة عملية الجولة والتفاوض | — | 3–6 شهور | 9,500 شهرياً + أتعاب نجاح |
| 05.4 | هيكلة الأدوات والشروط | 9 | 2–3 | 9,100 |
|  | 06 · ما بعد الإغلاق وعلاقات المستثمرين |  |  |  |
| 06.1 | تقارير المستثمرين ولوحات الأداء | 12 | 3–4 | 8,300 + اشتراك |
| 06.2 | متابعة المحفظة | 14 | 3–5 | 9,800 + اشتراك |
|  | 07 · خدمات الصناديق وبناء القدرات |  |  |  |
| 07.1 | أطروحة الصندوق ونمذجة أدائه | 17 | 4–6 | 14,900 |
| 07.2 | هيكلة التجمعات الاستثمارية ومواد الشركاء المحدودين | 13 | 3–4 | 11,100 |
| 07.3 | برامج التدريب والإرشاد | — | — | 2,800 لليوم التدريبي |

تكليف الجولة الكاملة. يجمع 01.4 و02.1 و02.3 و02.4 و04.1 و04.2 و04.4 و05.1 و05.2، مع إدارة الجولة (05.3) لأربعة أشهر:

|  | القيمة ($) |
| --- | --- |
| مجموع الخدمات التسع | 80,200 |
| إدارة الجولة — 4 أشهر | 38,000 |
| المجموع قبل الخصم | 118,200 |
| خصم الحزمة الكاملة (18%) | (21,276) |
| قيمة التكليف | 96,924 |
|  | + أتعاب النجاح |

عند شركة بذرة في السوق المصري: 118,200 × 0.70 × 0.85 = 70,329 ثم خصم 18% = 57,670 دولار.

## أتعاب النجاح

هذا القسم لا مقابل له في منهجية العقار، وهو أهم ما يميز تسعير هذا الخط. ويخص المحور الخامس وحده.

### الجدول المتدرج

النسبة تُطبَّق على شرائح، أي أن كل شريحة تأخذ نسبتها على الجزء الواقع داخلها فقط — لا على المبلغ كله. وبغير التدرج ينشأ حدٌّ قافز يجعل جولة بثلاثة ملايين وواحد دولار أرخص في الأتعاب من جولة بثلاثة ملايين.

| شريحة التمويل المُغلق | النسبة |
| --- | --- |
| حتى مليون دولار | 6% |
| من 1 إلى 3 مليون | 5% |
| من 3 إلى 7 مليون | 4% |
| من 7 إلى 15 مليون | 3% |
| ما زاد على 15 مليون | 2% |

مثال: جولة أُغلقت بخمسة ملايين دولار (1م × 6%) + (2م × 5%) + (2م × 4%) = 60,000 + 100,000 + 80,000 = 240,000 دولار أي 4.8% فعلية على الجولة.

### سبع قواعد لا يُخرج عنها

- لا تُقدَّم منفردة أبداً. تقترن دائماً بأتعاب أساسية تغطي التكلفة، لأن نجاح الجولة يعتمد على عوامل خارج سيطرة المستشار. وهذه القاعدة منقولة كما هي من منهجية العقار وتنطبق هنا بقوة أكبر.

- تُخصم 50% من الأتعاب الأساسية المدفوعة من أتعاب النجاح المستحقة. وهذا هو العرف السائد، ويجعل العرض تنافسياً دون التنازل عن تغطية التكلفة.

- تُربط بالإغلاق الفعلي ووصول الأموال، لا بتوقيع ورقة الشروط. وأوراق الشروط تسقط، والأتعاب المربوطة بها تتحول إلى نزاع.

- استثناءات لا تدخل الوعاء: رأس المال من مستثمرين قائمين في جدول الملكية، وأموال المؤسسين وذويهم، والمنح، والتمويل الحكومي المدعوم. وإن أُدرجت بطلب العميل فبنصف النسبة.

- فترة الذيل تسعة أشهر، وتقتصر على مستثمرين وردت أسماؤهم في قائمة مكتوبة مرفقة بالعقد عند بدء التكليف. والذيل المفتوح على كل مستثمر في السوق شرط لا يُقبل ولا يُطلب.

- سقف مطلق: مجموع الأتعاب الأساسية وأتعاب النجاح لا يتجاوز 8% من قيمة الجولة المُغلقة.

- لا خصم على أتعاب النجاح. الخصم أداة تُستخدم على الأتعاب الأساسية وحدها.

### الضابط التنظيمي — قاعدة توقف داخلية

جمع التمويل نشاط منظَّم في عدة أسواق نعمل فيها. في مصر يشترط تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيصاً لأدوار محددة في السوق الأولية، وفي السعودية يُصنَّف الترتيب (arranging) — أي التوسط بين الأطراف في أعمال الأوراق المالية — نشاطاً يستوجب ترخيص هيئة السوق المالية.

ولذلك تُصاغ خدمات المحور الخامس استشارية بطبيعتها: إعداد، وتحليل، وتمثيل تحليلي في التفاوض، وإدارة عملية — لا وساطة في إصدار أو طرح، ولا تسويق أوراق مالية لحساب الغير.

وأي تكليف يقترب من حد الترتيب أو الطرح يستوجب مراجعة قانونية قبل التوقيع، أو العمل بالشراكة مع جهة مرخصة في السوق المعني. وهذا ليس رأياً قانونياً، وإنما قاعدة داخلية للتوقف والمراجعة، وموضعها قائمة فحص العرض لا حاشية في العقد.

## قواعد التفاوض والخصم

التنازل عن السعر دون مقابل يضعف الموقف في التكليف التالي مع العميل نفسه. ولذلك ترتبط كل درجة خصم هنا بتنازل مقابل من جانب العميل، في النطاق أو التوقيت أو الالتزام.

| الحالة | حد الخصم | المقابل المطلوب |
| --- | --- | --- |
| تكليف من ثلاث خدمات | 10% | التعاقد على الثلاث في مستند واحد وجدول واحد |
| تكليف الجولة الكاملة | 18% | التعاقد على المسار كاملاً من الجاهزية حتى الإغلاق، مقترناً بأتعاب نجاح |
| اتفاق إطاري لصندوق أو مستثمر نشط | 20% | حد أدنى متعاقد عليه من الصفقات خلال السنة |
| عميل متكرر | 8% | لا مقابل — تقدير لتكلفة اكتساب أقل ومنحنى تعلم أقصر |
| مشروع مرجعي | 15% | حق نشر الحالة باسم العميل وتقديم تزكية مكتوبة |
| جدول زمني ممتد | 10% | قبول مدة أطول تتيح توزيع العمل على فترات هدوء الفريق |
| دفعة حاضنة أو مسرّعة | 25% | عدد متعاقد عليه لا يقل عن ثماني شركات في الدفعة، بمخرج موحد |

### حدود لا يُنزل عنها

- الهامش المتحقق بعد الخصم لا ينزل عن 35% إلا بموافقة صريحة من الشريك. (الحد أعلى من نظيره العقاري البالغ 30%، لأن الهامش الأساس هنا أعلى، فالنزول إلى 30% يعني تنازلاً أكبر بالنقاط.)

- ولا يُقبل تكليف بهامش سالب مهما كانت قيمته التسويقية.

- الخصم يُطبَّق على الأتعاب المهنية وحدها، ولا يمتد إلى المصروفات المباشرة لأنها تكلفة منقولة لا ربح فيها، ولا إلى أتعاب النجاح.

### ترتيب التنازلات

قبل خفض السعر تُعرض بدائل لا تمسه: تقليص النطاق، أو إطالة الجدول، أو تأجيل جزء من العمل إلى مرحلة ثانية. ولا يُعرض الخصم في أول عرض — فالسعر الأول هو المرجع الذي يُقاس عليه كل تنازل لاحق، والبدء بسعر مخفَّض يلغي هذا المرجع.

### الحصة في رأس المال بدلاً من الأتعاب

هذا طلب متكرر من الشركات الناشئة، وله قاعدة صريحة:

المبدأ أن تُرفض. المستشار الذي يملك حصة يفقد استقلال رأيه في التقييم، وهو بالضبط ما يبيعه — والكتالوج نفسه يقوم على أن الأرقام تصمد أمام فحص لجان الاستثمار.

وإن قُبلت استثناءً، فبأربعة شروط مجتمعة: مكمِّلة لا بديلة، وبحد أقصى 40% من قيمة التكليف، وبتقييم الجولة نفسها لا بتقييم تفضيلي، وبموافقة الشريك مكتوبة. ولا تُقبل مطلقاً في خدمات المحور الثاني (التقييم والنمذجة) ولا الثالث (الفحص) — لأن الاستقلال فيهما هو المنتج.

## أسس تعاقد بديلة

نموذج الأيام يناسب التكليفات محددة النطاق والمخرجات. وثمة ست حالات لا ينطبق عليها فتُسعَّر بأساس مختلف يُذكر صراحةً في العرض.

| الأساس | ينطبق على | القاعدة |
| --- | --- | --- |
| الأتعاب الشهرية | 05.3 إدارة الجولة · إسناد القدرة · الاتفاقات الإطارية | عدد أيام شهرية متفق عليها × سعر اليوم للمستوى، بخصم بين 10% و15% مقابل ضمان الاستمرار. تُراجع كل ستة أشهر. |
| الفحص بالدفعة | 03.3 فحص الصفقات للمستثمرين | تُسعَّر بالدفعة لا بالفرصة، بحد أقصى خمس فرص، مع سعر إضافي لكل فرصة تتجاوز الحد. |
| الاشتراك الدوري | 06.1 و06.2 لوحات الأداء ومتابعة المحفظة | أتعاب بناء تُدفع مرة واحدة، واشتراك سنوي للتحديث والصيانة بين 15% و25% من أتعاب البناء. |
| اليوم التدريبي | 07.3 برامج التدريب والإرشاد | سعر اليوم التدريبي، زائد إعداد المادة مرة واحدة، زائد سعر لكل مشارك يتجاوز الحد المتفق عليه. |
| أتعاب النجاح | المحور الخامس | وفق الجدول المتدرج وقواعده السبع. |
| الحصة في رأس المال | استثناء بموافقة الشريك | بالشروط الأربعة أعلاه، وممنوعة في المحورين الثاني والثالث. |

## شروط السداد

| الدفعة | النسبة | الاستحقاق |
| --- | --- | --- |
| الأولى | 50% | عند التوقيع — ويبدأ العمل باستلامها واستيفاء المدخلات |
| الثانية | 30% | عند تسليم المسودة الأولى للمراجعة |
| الثالثة | 20% | عند التسليم النهائي بعد استيفاء المراجعات |
| التكليفات الممتدة | شهرياً | ما يتجاوز ثمانية أسابيع يُفوتر على أساس نسبة الإنجاز |
| الاشتراكات والأتعاب الشهرية | مقدماً | في بداية كل شهر |
| أتعاب النجاح | — | خلال 15 يوم عمل من وصول أموال الجولة إلى حساب الشركة |

المصروفات المباشرة تُفوتر على التكلفة الفعلية عند تجاوزها التقدير بأكثر من 20%، وتُرفق بها مستنداتها.

### قاعدة مخاطر الائتمان

المقدمة 50% هنا مقابل 40% في خط العقار، والسبب تجاري لا فني: عميل هذا الخط قد يكون شركة ما قبل الإيراد مدرجها النقدي خمسة أشهر، وإن لم تُغلق جولتها فقد لا تسدد الرصيد.

وتُستكمل القاعدة بضابط تسليم: النسخة المقروءة من المخرج تُسلَّم عند المراجعة، والملف المفتوح القابل للتعديل — نموذج Excel بصيغه، أو ملف العرض المصدري — لا يُسلَّم قبل تحصيل كامل الأتعاب. وهذا لا يمس معيار «النماذج المفتوحة» المعلن في الكتالوج؛ فالنموذج يُسلَّم مفتوح الصيغ كما وُعد العميل، وإنما يُسلَّم بعد السداد.

## المقارنة بالسوق

الأسعار أعلاه لم تُبنَ من فراغ. هذه مراجع السوق التي قِيست عليها، وموضع LEAP منها.

| الخدمة | نطاق السوق المرجعي | سعر LEAP القياسي (السعودية · جولة أولى) | الموضع |
| --- | --- | --- | --- |
| عرض الاستثمار | 2,000–5,000 للمعتاد · 10,000–25,000 لجولة أولى · 15,000–50,000 للحزمة الشاملة | 9,300 | أسفل نطاق جولة أولى |
| النموذج المالي | يظهر عادة داخل حزم 15,000–50,000 شاملة العرض | 12,300 | مستقل، وتحت نطاق الحزمة |
| الفحص التجاري والمالي | 50,000–150,000 للصفقات المتوسطة (10–100 مليون)، والمكاتب المتخصصة أقل من الأربعة الكبار بـ 30–50% | 21,100 | أسفل النطاق عمداً |
| أتعاب النجاح | 3–8% للشركات الناشئة · 2–5% وسيطاً للجولات الأكبر · 1.5–2.5% لوكلاء الطرح لدى الصناديق | 2–6% متدرجة | داخل النطاق |
| الأتعاب الشهرية | 5,000–20,000 دولار شهرياً | 9,500 | وسط النطاق |

لماذا الفحص أسفل النطاق عمداً؟ لأن مراجع السوق مبنية على صفقات استحواذ متوسطة الحجم تتراوح بين عشرة ومئة مليون دولار، ونطاق هذا الكتالوج صفقات رأس مال مخاطر في مراحل مبكرة — وهي أصغر نطاقاً وأقصر مدى. والسعر يتبع العمل لا اسم الخدمة.

### تحفظان على هذه المقارنة

يجب أن يُقرآ مع الأرقام أعلاه:

- المراجع المتاحة أمريكية وأوروبية في أغلبها. لم أجد مسحاً منشوراً لأتعاب الاستشارات الاستثمارية في أسواق المنطقة تحديداً، ومكاتب الاستشارات لا تنشر جداول أجورها لأنها تعدّها سراً تجارياً. ومعامل السوق (مصر 0.70) هو ما يجسر هذه الفجوة، وهو تقدير مبني على فارق حجم التذاكر لا على مسح أتعاب مباشر.

- يلزم التحقق الميداني. أدق مصدر متاح لكم وغير متاح لي هو عروضكم المرفوضة: خمسة عروض خُسرت على السعر، وخمسة قُبلت دون تفاوض، تُخبر عن السوق أكثر من أي مسح منشور. والعرض الذي يُقبل فوراً ودون نقاش دليل على أن سعره منخفض لا على جودة العرض.

## قائمة فحص قبل إصدار أي عرض

سبعة أسطر تُراجَع قبل الإرسال:

- ☐ أيام العمل مأخوذة من الجدول، وأي انحراف عنها مكتوب سببه في ملف العرض

- ☐ درجة التعقيد مثبتة ومعها سبب اختيارها في سطر واحد

- ☐ حاصل ضرب المعاملات محسوب، وإن تجاوز 3.0 فقد رُوجع

- ☐ الهامش المتحقق محسوب، وفارقه عن 50% لا يتجاوز خمس نقاط في الاتجاهين

- ☐ سعر الصرف المعتمد مذكور في العرض إن كان بغير الدولار

- ☐ في تكليفات المحور الخامس: قائمة المستثمرين المسماة مرفقة، وحدود أتعاب النجاح وسقفها منصوص عليها

- ☐ في التكليفات التي تقترب من حد الترتيب أو الطرح: تمت المراجعة التنظيمية

## ثلاثة قرارات تحتاج رأيكم

1. قاعدة السوق الأساس. جعلتُ السعودية الأساس (1.00) لتبقى المقارنة ممكنة مع منهجية التطوير العقاري داخل الشركة. والبديل أن تكون مصر هي الأساس — وهو أقرب لواقع حجم أعمالكم إن كان أغلب التكليفات مصرياً — لكنه يقطع الاتساق بين المستندين. وأرى الإبقاء على السعودية، وإعادة النظر إذا تبيّن أن أكثر من 70% من التكليفات مصرية.

2. الهامش المستهدف 50%. رفعته عن 45% في خط العقار بحجة إعادة استخدام الأدوات وقاعدة التكلفة الأدنى. وهذا يحتاج تحققاً من واقع أرقامكم: إن كانت نسبة التحميل الفعلية أقل من 60%، أو كان بناء كل نموذج يتم من الصفر فعلياً، فالمستهدف الصحيح 45% وتحتاج أسعار الجدول إلى رفع بنحو 8%.

3. أتعاب النجاح — هل تُفعَّل أصلاً؟ الجدول المتدرج جاهز وقواعده مضبوطة، لكن تفعيله قرار استراتيجي قبل أن يكون تسعيرياً: فهو يرفع العائد على الجولات الناجحة، ويضعكم في نطاق نشاط منظَّم يحتاج مراجعة قانونية في كل سوق. والبديل الأسلم — وهو ما أرشّحه للسنة الأولى — الاكتفاء بالأتعاب الشهرية لإدارة الجولة دون أتعاب نجاح، حتى تستقر المراجعة التنظيمية في أسواقكم الثلاثة الرئيسية.

### المصادر

بحث الأسعار استند إلى المراجع التالية:

- M&A Advisor Fees in 2026: Retainers, Success Fees, Lehman — Waveup

- Fundraising Consultant Fees 2026: Complete Cost Guide

- Placement Agent Fees in 2026: What Fund Managers Actually Pay

- How Much Does a Pitch Deck Cost in 2026? — spectup

- Due Diligence Cost in 2026: Average Fees by Deal Type

- Commercial Due Diligence Costs: Benchmarks

- Record year for MENA startups as funding climbs to $7.5 billion in 2025 — Wamda

- MENA Startup Funding Benchmark 2026 (round sizes by stage)

- 2023–2024 Egyptian financial crisis — سعر صرف الجنيه

- Capital Markets Counsel Egypt Requirements 2026 — ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية

- Global Financial Services Regulatory Guide — Saudi Arabia, Baker McKenzie

- Consultancy Fees & Rates — Consultancy.org